## Sheet1
中南世纪锦城2-2#商业楼143至147室、161至163室、165室屋面及2-2#商业楼143、162、165室外墙防水维修改造
项目审计初步结果公示
中南世纪锦城2-2#商业楼143至147室、161至163室、165室及2-2#商业楼143、162、165室业主：
淮安市中南锦城小区首届物业管理委员会申报的中南世纪锦城2-2#商业楼143至147室、161至163室、165室屋面及2-2#商业楼143、162、165室外墙防水维修改造已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额56807.59元，工程审定金额55090.58元，核减额1717.01元，核减率3.02%，审计结算金额55090.58元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计（元）
1 | 中南世纪锦城2-2号商业楼143至147室门市房屋面 | 29453.57 | 29447.95 | 28561.43 | 28561.43 | 293.16 | 1244.2677 | 886.52 | 29805.6977
2 | 中南世纪锦城2-2号商业楼161至163室门市房屋面 | 15187.68 | 15184.64 | 14947.74 | 14947.74 | 155.59 | 651.1926 | 236.9 | 15598.9326
3 | 中南世纪锦城2-2号商业楼165室门市房屋面 | 6820.24 | 6817.27 | 6471.09 | 6471.09 | 62.48 | 281.9106 | 346.18 | 6753.0006
4 | 中南世纪锦城2-2号商业楼143室门市房外墙 | 1787 | 1785.91 | 1703.44 | 1703.44 | 20 | 74.2097 | 82.47 | 1777.6497
5 | 中南世纪锦城2-2号商业楼162室门市房外墙 | 1787 | 1785.91 | 1703.44 | 1703.44 | 20 | 74.2097 | 82.47 | 1777.6497
6 | 中南世纪锦城2-2号商业楼165室门市房外墙 | 1787 | 1785.91 | 1703.44 | 1703.44 | 20 | 74.2097 | 82.47 | 1777.6497
| 合计 | 56822.49 | 56807.59 | 55090.58 | 55090.58 | 571.23 | 2400 | 1717.01 | 57490.58
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年10月2日前实名向淮安生态文化旅游区建设管理局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89089576
公示单位： 淮安生态文化旅游区建设管理局
公示时间： 2025年 9 月 30 日