## Sheet1
绿地世纪城五期185#楼4至5层之间、21至22层之间及2401、2402、2403顶层，187#楼1801、1802顶层，210#楼3301、3302、3303、3304顶层外墙及线条脱落等维修改造工程
项目审计初步结果公示
绿地世纪城五期185#楼，187#楼1801、1802，210#楼3301、3302、3303、3304业主：
淮安生态文化旅游区绿地世纪城五期小区首届物业管理委员会申报的绿地世纪城五期185#楼4至5层之间、21至22层之间及2401、2402、2403顶层，187#楼1801、1802顶层，210#楼3301、3302、3303、3304顶层外墙及线条脱落等维修改造工程已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额79579.08元，工程审定金额76068.94元，核减额3510.14元，核减率4.41%，审计结算金额75080.04元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计（元）
1 | 绿地世纪城五期185#楼4至5层之间、21至22层之间及2401、2402、2403顶层外墙线条 | 33358.28 | 33345.62 | 32018.97 | 31602.7234 | 255 | 1010.209 | 1326.65 | 32612.9324
2 | 绿地世纪城五期187#楼1801、1802顶层外墙线条 | 18360.73 | 18351.79 | 17370.42 | 17144.6045 | 125 | 548.0424 | 981.37 | 17692.647
3 | 绿地世纪城五期210#楼3301、3302、3303、3304顶层外墙线条 | 27889.97 | 27881.67 | 26679.55 | 26332.7159 | 207 | 841.7486 | 1202.12 | 27174.4644
| 合计 | 79608.98 | 79579.08 | 76068.94 | 75080.0438 | 587 | 2400 | 3510.14 | 77480.0438
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年10月2日前实名向淮安生态文化旅游区建设管理局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89089576
公示单位： 淮安生态文化旅游区建设管理局
公示时间： 2025年 9 月 30 日