## Sheet1
中南世纪城三期51#楼703室屋面及二单元303、403、503、603、703室外墙防水维修改造工程
项目审计初步结果公示
中南世纪城三期51#楼703室及二单元303、403、503、603、703室业主：
淮安生态文化旅游区富城路办事处中南世纪城三期物业管理委员会申报的中南世纪城三期51#楼703室屋面及二单元303、403、503、603、703室外墙防水维修改造工程已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额29834.06元，工程审定金额28792.43元，核减额1041.63元，核减率3.49%，审计结算金额28792.43元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计（元）
1 | 中南世纪城三期51#楼703室屋面 | 15170.36 | 15165.91 | 14735.35 | 14735.35 | 137.32 | 1228.2687 | 430.56 | 15963.6187
2 | 中南世纪城三期51#楼二单元303、403、503、603、703室外墙 | 14687.36 | 14668.15 | 14057.08 | 14057.08 | 160 | 1171.7313 | 611.07 | 15228.8113
| 合计 | 29857.72 | 29834.06 | 28792.43 | 28792.43 | 297.32 | 2400 | 1041.63 | 31192.43
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年10月2日前实名向淮安生态文化旅游区建设管理局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89089576
公示单位： 淮安生态文化旅游区建设管理局
公示时间： 2025年9月 30 日