## Sheet1
拱辰佳苑西区4#楼三单元屋面及1#楼507室，5#楼1006室，15#楼1802室，16#楼604室，19#楼1201室外墙防水维修改造工程项目审计初步结果公示
淮安市清江浦区拱辰佳苑西区业主：
淮安生态文化旅游区拱辰佳苑西区小区业主委员会申报的拱辰佳苑西区4#楼三单元屋面及1#楼507室，5#楼1006室，15#楼1802室，16#楼604室，19#楼1201室外墙防水维修改造工程经淮安生态文化旅游区拱辰佳苑西区小区业主委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经中企华建友工程管理有限公司审计，初审结果如下：送审金额46371.07元，工程审定金额44530.9元，核减额1840.17元，核减率3.97%，审计结算金额44530.9元（按照合同约定让利0元）
序号 | 维修部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价 （元） | 审计结算金额（元） | 工程量 （㎡） | 审计费（元） | 核减额 （元）
1 | 4#楼三单元屋面防水维修 | 26843.82 | 26218.63 | 25311.8 | 25311.8 | 204.5 | 1364.19 | 906.83
2 | 1#楼四单元507室外墙防水维修 | 4387.95 | 3537.21 | 3379.33 | 3379.33 | 31.2 | 182.13 | 157.88
3 | 5#楼三单元1006室外墙防水维修 | 5250.81 | 4359.34 | 4153.48 | 4153.48 | 39.7 | 223.85 | 205.86
4 | 15#楼一单元1802室外墙防水维修 | 4387.95 | 3537.21 | 3379.33 | 3379.33 | 31.2 | 182.13 | 157.88
5 | 16#楼二单元604室外墙防水维修 | 5250.81 | 4359.34 | 4153.48 | 4153.48 | 39.7 | 223.85 | 205.86
6 | 19#楼一单元1201室外墙防水维修 | 5250.81 | 4359.34 | 4153.48 | 4153.48 | 39.7 | 223.85 | 205.86
9 | 合计 | 51372.15 | 46371.07 | 44530.9 | 44530.9 | 386 | 2400 | 1840.17
该项目审计费用（2400.00）元，其他费用(0) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年11月2日前实名向淮安生态文化旅游区建设管理局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89089576
公示单位: 淮安生态文化旅游区建设管理局
公示时间：2025年10月31日