## Sheet1
钱隆城14#楼一单元19至32层南侧外墙脱落维修改造工程
工程项目审计初步结果公示
钱隆城14#楼一单元业主:
淮安生态文化旅游区福晟钱隆城物业管理委员会申报的钱隆城14#楼一单元19至32层南侧外墙脱落维修改造工程已竣工验收合格，工程决算已送审；经正军项目管理集团有限公司审计，初审结果如下：送审金额47340.14元，工程审定金额45015.62元，核减额2324.52元，核减率4.91%，审计结算金额45015.62元（按照合同约定让利0元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（m2） | 审计费（元） | 核减额（元）
1 | 14#楼一单元19至32层南侧 | 47452.07 | 47340.14 | 45015.62 | 45015.62 | 462.3 | 2400 | 2324.52
| 合计 | 47452.07 | 47340.14 | 45015.62 | 45015.62 | 462.3 | 2400 | 2324.52
该项目审计费用（2400.00）元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年12月28日前实名向局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89089576
淮安生态旅游区建设管理局
公示时间：2025年12月23日