## 公示
山阳湾花园7#楼二单元屋面及外墙防水等维修改造工程
项目审计初步结果公示
山阳湾花园相关业主：
淮安市山阳湾花园小区首届物业管理委员会申报的山阳湾花园7#楼二单元屋面及外墙防水等维修改造工程已竣工验收合格，工程决算已送审；经正军项目管理集团有限公司审计，初审结果如下：送审金额94921.23元，工程审定金额90246.37元，核减额4674.86元，核减率4.92%，审计结算金额88892.67元（按照合同约定让利1353.7元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（m2） | 审计费（元） | 核减额（元）
1 | 7#楼二单元 | 26156.5187 | 26131.42 | 24704.88 | 24334.31 | 281.6 | 657 | 1426.54 | 0.27375
2 | 12#楼604室 | 3546.383 | 3542.98 | 3350.87 | 3300.61 | 36.1 | 89.11 | 192.11
3 | 21#楼203、303、403室 | 10639.1589 | 10628.95 | 10145.42 | 9993.24 | 109.3 | 269.81 | 483.53
4 | 21#楼101室 | 4013.0207 | 4009.17 | 3842.82 | 3785.18 | 41.4 | 102.2 | 166.35
5 | 22#楼603室 | 3546.383 | 3542.98 | 3360.15 | 3309.75 | 36.2 | 89.36 | 182.83
6 | 27#楼1101室 | 4013.0207 | 4009.17 | 3814.98 | 3757.76 | 41.1 | 101.46 | 194.19
7 | 28#楼304室 | 3546.383 | 3542.98 | 3378.71 | 3328.03 | 36.4 | 89.85 | 164.27
8 | 32#楼1002室 | 3546.383 | 3542.98 | 3350.87 | 3300.61 | 36.1 | 89.11 | 192.11
9 | 34#楼902室 | 3546.383 | 3542.98 | 3378.71 | 3328.03 | 36.4 | 89.85 | 164.27
10 | 33#楼301、401、501、601、1101室 | 21464.9869 | 21444.39 | 20541.47 | 20233.35 | 221.3 | 546.28 | 902.92
11 | 33#楼405室 | 3509.0571 | 3505.69 | 3285.89 | 3236.59 | 35.4 | 87.38 | 219.8
12 | 36#楼101室 | 4031.6686 | 4027.8 | 3833.55 | 3776.04 | 41.3 | 101.95 | 194.25
13 | 38#楼302室 | 3453.0534 | 3449.74 | 3258.05 | 3209.17 | 35.1 | 86.64 | 191.69
| 合计 | 95012.4 | 94921.23 | 90246.37 | 88892.6745 | 987.7 | 2400 | 4674.86
该项目审计费用（2400.00）元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年12月17日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576
淮安生态文旅区建设管理局
公示时间： 2025 年 12 月 12 日