## Sheet1
拱辰佳苑东区41#楼一、二单元屋面防水维修改造工程
项目审计初步结果公示
拱辰佳苑业主：
淮安生态文化旅游区拱辰佳苑东区物业管理委员会申报的拱辰佳苑东区41#楼一、二单元屋面防水维修改造工程经 淮安生态文化旅游区拱辰佳苑东区物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额59851.08元，工程审定金额56258.71元，核减额3592.37元，核减率6.00%，审计结算金额55583.61元。（按照合同约定让利675.10元）
0.03 | 维修部位 | 工程量（㎡） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计
1 | 41#楼一、二单元屋面 | 546.6 | 62354.3 | 59851.08 | 55583.61 | 2400 | 57983.61
2
3
4
5
6 | 合计 | 546.6 | 62354.3 | 59851.08 | 55583.61 | 2400 | 57983.61
该项目审计费用（2400.000元），一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年1月5日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-5：30）。联系电话：89087576
公示单位：淮安生态文化旅游区建设管理局
公示时间： 2025年12月31日