## Sheet1
中南世纪城二期25号楼二单元东西电梯维修项目工程
项目审计初步结果公示
中南世纪城二期25号楼二单元相关业主：
淮安生态文旅区富城路办事处中南世纪城二期物业管理委员会 申报的 中南世纪城二期25号楼二单元东西电梯维修项目工程(批次号：PYJ018726) 已竣工，工程送审价格86920.00元（不含监理、审计等费用）；经 正军项目管理集团有限公司审计，初审结果如下：工程审定金额81000.00元，核减额5920.00元，核减率6.81%。,审计结算金额81000.00元（按照合同约定让利0元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 初审金额（元） | 工程量（套） | 审计费（元） | 费用合计（元）
1 | 2单元西梯 | 40460 | 40460 | 38000 | 1 | 1128 | 39128 | 0.47 | 2460
2 | 2单元东梯 | 46460 | 46460 | 43000 | 1 | 1272 | 44272 | 0.53 | 3460
| 合计 | 86920 | 86920 | 81000 | 2 | 2400 | 83400
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年2月4日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576
公示单位： 淮安生态文化旅游区建设管理局
公示时间： 2026 年 1月30日